# План работы МБДОУ «Иланский детский сад № 20»
по апробации «Интерактивного онлайн-курса «Стань школьником с Робобориком»
№ п/п	Дата проведения	Мероприятие	Ответственные
	04.12.19	Участие в ознакомительном вебинаре по работе с развивающим интерактивным онлайн-ресурсом «Стань школьником с Робобориком!»	Чупахина В.Г. / Мартышева А.С. / Ипполитова О.М. / Авсиевич А.Г. / Терехова Е.В. / Ступень О.С. / Баканач Ю.И.
	09.12.19	Участие в установочном вебинаре по определению дорожной карты Апробации для специалистов в управления образования, курирующих апробацию в муниципалитете и команд ДОО, участвующих в апробации.	Чупахина В.Г. / Мартышева А.С. / Ипполитова О.М. / Авсиевич А.Г. / Терехова Е.В. / Ступень О.С. / Баканач Ю.И.
	16.12.19	Получение доступа к онлайн — ресурсу «Стань школьником с Робобориком!».
	17-20.12.19	Создание раздела «Стань школьником с Робобориком» на официальном сайте ДОУ.	Авсиевич А.Г.
	10-31.12.19	Анализ, обсуждение интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» для его использования в образовательном процессе ДОО. Разработка проекта плана апробации развивающего онлайн-ресурса. Корректировка КТП в группах, участвующих в апробации на первое полугодие 2020 года.	Чупахина В.Г. / Мартышева А.С. / Ипполитова О.М. / Авсиевич А.Г. / Терехова Е.В. / Ступень О.С. / Баканач Ю.И.
	10.01.20	Педагогический совет. Ознакомление педагогического коллектива с ресурсами образовательной платформы «Стань школьником с Робобориком». Назначение куратора группы по Апробации, утверждение состава рабочей группы.	Чупахина В.Г. / Ипполитова О.М. / Никитина С.А. / Мартышева А.С.
	15-16.01.20 / г.Красноярск	Проектировочный семинар-совещание: / по согласованию дорожной карты Апробации; / обсуждению пакете локальных нормативных актов в связи с участием в Апробации; / по вопросам построения сетевого сообщества «Цифровая среда детского сада».	Чупахина В.Г. / Мартышева А.С. / Ипполитова О.М.
	17-22.01.20	Разработка и утверждение пакета локальных актов (приказ об утверждении состава рабочей группы, положение о рабочей группе, план апробации в ДОО) и размещены на сайте ДОО.	Чупахина В.Г. / Авсиевич А.Г.
	20.01.20	Проведение совещания рабочей группы. Ознакомление с приказом о проведении Апробации онлайн-ресурса на базе ДОУ; с приказом об утверждении состава рабочей группы, положением о рабочей группе. Проведение инструктажа по работе с электронными установками до 1000В. Утверждение плана работы по Апробации интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком» в ДОУ.	Чупахина В.Г. / Никитина С.А. / Ипполитова О.М. / Мартышева А.С.
	23.01.20	Проведение родительского собрания среди родителей старших и подготовительных групп, чьи дети принимают участие в Апробации интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком». Подписание согласий на участие в апробации.	Чупахина В.Г. / Воспитатели групп
	24-31.01.20	Проведение занятий/мероприятий воспитателями, участвующими в апробации. Публикация конспектов занятий/мероприятий на официальном сайте ДОУ, а так же предоставление куратору. Заполнение и отправка отчетной документации педагогами и куратором Апробации.	Чупахина В.Г. / Команда ДОУ
	04-05.02.20 / г.Красноярск	Семинар-практикум «Варианты использования развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» в образовательном процессе ДОО». / Технология смешанного обучения.	Команда ДОУ
	10-28.02.20	Разработка и проведение мероприятий(занятий) по технологии смешанного обучения. Не менее одного каждым воспитателем. / Публикация конспектов занятий/мероприятий на официальном сайте ДОУ, а так же предоставление куратору. Заполнение и отправка отчетной документации педагогами и куратором Апробации.	Команда ДОУ
	03-04.03.20 / г.Красноярск	Семинар-практикум «Варианты использования развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» в образовательном процессе ДОО». / «План-Дело-Анализ».	Команда ДОУ
	09-30.03.20	Разработка и проведение мероприятий(занятий) по технологии «План-Дело-Анализ». Не менее одного каждым воспитателем. Публикация конспектов занятий/мероприятий на официальном сайте ДОУ, а так же предоставление куратору. Заполнение и отправка отчетной документации педагогами и куратором Апробации.	Команда ДОУ
	01.04.20	Проведение Единого краевого дня открытых дверей образовательных организаций Красноярского края по теме «Инновационные модели обучения в условиях построения цифровой / образовательной среды» в ДОУ для воспитателей старших и подготовительных групп детских садов г. Иланского, учителей начальных классов, набирающих 1 класс школ города, родителей, чьи дети участвуют в Апробации. Представление опыта по Апробации онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!».	Чупахина В.Г. / Команда ДОУ / Копыро О.В. Специалист УО
	18-20.04.20	Участие во всероссийской конференции / «Практики развития».	Команда ДОУ
	Май-июнь 2020г.	Выездной рефлексивный семинар / «Изменения в деятельности педагогов ДОО, участвующих в Апробации развивающего / интерактивного онлайн-ресурса «Стань / школьником с Робобориком!».	Команда ДОУ
	Август 2020г.	Представление лучшего опыта на Августовском педагогическом совете.	Команда ДОУ
	Сентябрь 2020г.	Участие в установочном вебинаре по корректировке дорожной карты по Апробации на второе полугодие 2020 года.	Команда ДОУ
	Сентябрь-октябрь 2020г. / г.Красноярск	Семинар-практикум «Варианты использования развивающего интерактивного онлайн-ресурса «Стань школьником с Робобориком!» в образовательном процессе ДОО». / «Технология разноуровнего обучения».	Команда ДОУ
	Октябрь 2020г.	Разработка и проведение мероприятий /занятий по технологии «Технология разноуровнего обучения». Не менее одного каждым воспитателем. Публикация конспектов занятий/мероприятий на официальном сайте ДОУ, а так же предоставление куратору. Заполнение и отправка отчетной документации педагогами и куратором Апробации.	Команда ДОУ
	Ноябрь-декабрь 2020г.	Представление опыта в Краевом педагогическом марафоне.	Команда ДОУ / Копыро О.В. Специалист УО
	Декабрь 2020г.	Подготовка отчета по итогам Апробации.	Чупахина В.Г.
	2021г.	Представление практики для участия в отборе практик для включения в региональный атлас образовательных практик.	Команда ДОУ
	2021г.	Участие во Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского.	Команда ДОУ